## TASKS
Suivi central des tâches — Système Multi-Agents
ID | Epic | Fonctionnalité | Sous-tâche | Description | Rôle Assigné | Statut | Progression | Priorité | Dépendance Inter-Agents | Fichiers concernés | Tests | Résultat test | Bugs | Commits liés | Review Status | Date début | Date fin | Commentaires
SYS-T01 | Système | Analyse initiale | Scan complet du projet | Analyse complète avant toute action (règle 2) : stack, architecture, configs, baseline qualité | Audit + Tech Lead | TERMINÉ | 100% | P0 | — | Tout le dépôt (lecture seule) | bun run lint + dev.log | Lint 0 erreur ; GET / 200 | 0 | — | n/a (pré-système) |  |  | Preuves : worklog.md Task 1
SYS-T02 | Système | Gouvernance | Dossier de pilotage .ai/ | Création des 38 fichiers de gouvernance (registres, handoffs, ADR, specs, audits) | Doc + Tech Lead | TERMINÉ | 100% | P1 | SYS-T01 | .ai/** | Vérification LS | 38 fichiers présents | 0 | — | n/a (pré-système) |  |  | Inclut ADR-001 (stack conservée)
SYS-T03 | Système | Gouvernance | TASKS.xlsx | Fichier central de suivi (20 colonnes, miroir TASKS.md) | Doc | TERMINÉ | 100% | P1 | SYS-T01 | .ai/TASKS.xlsx | xlsx.py inspect/validate | OK | 0 | — | n/a (pré-système) |  |  | Ce fichier
DESIGN-T01 | Design | Palette médicale | Tokens + documentation | Implémentation des 9 couleurs du PO en tokens Tailwind 4 (globals.css) ; règles d'usage sémantique ; contrastes WCAG AA ; ADR-002 | UX/UI + Frontend + Tech Lead | TERMINÉ | 100% | P1 | SYS-T01 | src/app/globals.css · .ai/DESIGN_SYSTEM.md §1 · .ai/ADR/ADR-002 | lint · CSS servi (grep hex) · agent-browser computed styles | Lint 0 erreur · 8/8 hex servis · tokens calculés conformes | 0 | feat(design) | APPROVED (revue interne Tech Lead) | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Contrastes : texte blanc interdit sur success/warning
— | Backlog | — | En attente de demandes utilisateur | Aucune feature métier demandée à ce jour ; le backlog sera alimenté par le PO (utilisateur) | — | À FAIRE | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  | Feature Lifecycle (WORKFLOWS.md) appliqué à chaque demande
Statuts : À FAIRE → EN COURS → EN REVUE → TEST QA → TERMINÉ (ou BLOQUÉ). Intégrité : tout statut avancé exige une preuve (commit, revue, test, audit).
Règles de blocage : Frontend bloqué sans contrat API validé · PROD bloquée sans audit global ≥ 60/100 · FRONTEND TERMINÉ exige a11y + perf validés.